## Sheet1
نام اپراتور: | کد فرم / ویرایش : | گزارش عملیات
Admin | چهارم - SPS - P 10 - F02
کدپروژه فرعی: | نام دستگاه :
پرس 1 طرح جامبو
شماره ام تی او: | شماره دستورکار: | Operation Report
تاریخ تهیه: | شماره مدرک:
نام قطعه | کد قطعه | برش | تراش (TN50) | تراش (TN71) | تراش (TPK90) | فرز (S100_ROSI) | تراش (TP120) | فرز یونیورسال | فرز عمودی | خارزنی | دریل کاری | تراش CNC | کاروسل | بالانس استاتیکی | پیش مونتاژ | جوشکاری | مونتاژ | رنگرزی | بسته بندی و تحویل | برونسپاری | نیاز به مدل ریخته | ریخته گری | موجود در انبار | خرید اقلام ساختنی | خرید استاندارد | قیمت پیش بینی شده | قیمت واقعی
Plate 25 mm | (704)JMB-26B-G-101-0-A-0A-00 | در انتظار تایید کنترل کیفیت | [5 empty] | در انتظار تایید کنترل کیفیت
Coopling( Roll side) | (704)JMB-26B-G-102-0-A-0E-00 | [5 empty] | انجام شده
Plate 25 mm | (704)JMB-26B-G-103-0-A-0A-00 |  |  |  |  | انجام شده
Flat Key (Type A) | (704)JMB-26B-G-104-0-B-2B-00
Milgardan | (704)JMB-26B-G-105-0-B-2R-00
Coopling( Gear box side) | (704)JMB-26B-G-106-0-A-0E-00
Hexagon Screw | (704)JMB-26B-G-107-0-B-2L-00
Allen Screw | (704)JMB-26B-G-108-0-B-2M-00
Plain Washer | (704)JMB-26B-G-109-0-B-2H-00
Spring Lock Washer | (704)JMB-26B-G-110-0-B-2G-00
Nut | (704)JMB-26B-G-111-0-B-2P-00
Hexagon screw | (704)JMB-26B-G-121-0-B-2L-00
Gearbox | (704)JMB-26B-G-122-0-B-7Z-00
Electromotor | (704)JMB-26B-G-123-0-B-3R-00
Hex Screw | (704)JMB-26B-G-126-0-B-2L-00
Hex Nut | (704)JMB-26B-G-127-0-B-2P-00
Plain Washer | (704)JMB-26B-G-129-0-B-2H-00
Spring Lock Washer | (704)JMB-26B-G-130-0-B-2G-00
Plain Washer | (704)JMB-26B-G-131-0-B-2H-00
Hex Screw | (704)JMB-26B-G-132-0-B-2L-00
Hew Nut | (704)JMB-26B-G-133-0-B-2P-00
Allen Screw | (704)JMB-26B-G-134-0-B-2M-00
Spring Lock Washer | (704)JMB-26B-G-135-0-B-2G-00
Coupling (Motor Side) | (704)JMB-26B-G-136-0-A-0E-00
Coupling (Gearbox Side) | (704)JMB-26B-G-137-0-A-0E-00
Channel 160 | (704)JMB-26B-G-138-A-A-0F-00
Channel 140 | (704)JMB-26B-G-138-B-A-0F-00
Channel 100 | (704)JMB-26B-G-138-C-A-0F-00
Plate 8mm | (704)JMB-26B-G-138-D-A-0F-00
Plate 10mm | (704)JMB-26B-G-138-G-A-0F-00